## Project Data
Activity ID | Activity Name | WBS | WBS Name | Activity Code | Baseline Start | Baseline Finish | Actual Start | Actual Finish | Planned % | Actual % | Budgeted Cost | Actual Cost | Budgeted Hours | Actual Hours | Remaining Duration | Remarks | Critical | Area | Resource Name
A-001 | Activity 1 | WBS.1 | Foundation | Code-2 | 2025-01-03 | 2025-01-18 | 2025-01-02 | 2025-01-22 | 5 | 4 | 4253 | 170.12 | 198 | 7.92 | 0 | No issues | Yes | A | P&C
A-002 | Activity 2 | WBS.1 | Foundation | Code-3 | 2025-01-05 | 2025-01-15 | 2025-01-07 | 2025-01-16 | 10 | 5 | 3700 | 185 | 135 | 6.75 | 0 | No issues | No | A | P&C
A-003 | Activity 3 | WBS.1 | Foundation | Code-1 | 2025-01-07 | 2025-01-12 | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 15 | 9 | 2611 | 234.99 | 191 | 17.19 | 0 | No issues | No | A | P&C
A-004 | Activity 4 | WBS.1 | Foundation | Code-2 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-11 | 2025-01-20 | 20 | 16 | 1365 | 218.4 | 160 | 25.6 | 0 | Delayed due to procurement |  | B | P&C
A-005 | Activity 5 | WBS.1 | Foundation | Code-3 | 2025-01-11 | 2025-01-25 | 2025-01-09 | 2025-01-28 | 25 | 20 | 3733 | 746.6 | 73 | 14.6 | 0 | No issues | Yes | B | P&C
A-006 | Activity 6 | WBS.2 | Foundation | Code-1 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-15 | 2025-01-19 | 30 | 21 | 3324 | 698.04 | 92 | 19.32 | 0 | No issues | No | B | P&C
A-007 | Activity 7 | WBS.2 | Foundation | Code-2 | 2025-01-15 | 2025-01-29 | 2025-01-17 | 2025-02-01 | 35 | 29 | 3631 | 1052.99 | 169 | 49.01 | 0 | No issues | Yes | C | P&C
A-008 | Activity 8 | WBS.2 | Floor | Code-3 | 2025-01-17 | 2025-01-26 | 2025-01-17 | 2025-01-26 | 40 | 39 | 3504 | 1366.56 | 67 | 26.13 | 0 | Delayed due to procurement |  | C | R&W
A-009 | Activity 9 | WBS.2 | Floor | Code-1 | 2025-01-19 | 2025-01-25 | 2025-01-21 | 2025-01-25 | 45 | 39 | 1347 | 525.33 | 131 | 51.09 | 0 | No issues | No | C | R&W
A-010 | Activity 10 | WBS.2 | Floor | Code-2 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 50 | 40 | 2191 | 876.4 | 53 | 21.2 | 0 | No issues | No | D | R&W
A-011 | Activity 11 | WBS.3 | Floor | Code-3 | 2025-01-23 | 2025-02-02 | 2025-01-23 | 2025-02-01 | 55 | 47 | 4360 | 2049.2 | 140 | 65.8 | 0 | No issues | No | D | R&W
A-012 | Activity 12 | WBS.3 | Floor | Code-1 | 2025-01-25 | 2025-02-03 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 60 | 51 | 2968 | 1513.68 | 85 | 43.35 | 0 | Delayed due to procurement |  | D | R&W
A-013 | Activity 13 | WBS.3 | Floor | Code-2 | 2025-01-27 | 2025-02-11 | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 65 | 65 | 2310 | 1501.5 | 152 | 98.8 | 0 | No issues | Yes | J | R&W
A-014 | Activity 14 | WBS.3 | Floor | Code-3 | 2025-01-29 | 2025-02-11 | 2025-01-30 | 2025-02-11 | 70 | 70 | 1735 | 1214.5 | 140 | 98 | 0 | No issues | Yes | J | R&W
A-015 | Activity 15 | WBS.3 | Floor | Code-1 | 2025-01-31 | 2025-02-09 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 75 | 67 | 1891 | 1266.97 | 104 | 69.68 | 0 | No issues | No | J | R&W
A-016 | Activity 16 | WBS.4 | Floor | Code-2 | 2025-02-02 | 2025-02-11 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 80 | 72 | 3076 | 2214.72 | 65 | 46.8 | 0 | Delayed due to procurement | Yes | J | R&W
A-017 | Activity 17 | WBS.4 | Roof | Code-3 | 2025-02-04 | 2025-02-15 | 2025-02-06 | 2025-02-17 | 85 | 75 | 1787 | 1340.25 | 143 | 107.25 | 0 | No issues | Yes | J | M&J
A-018 | Activity 18 | WBS.4 | Roof | Code-1 | 2025-02-06 | 2025-02-18 | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 90 | 84 | 3143 | 2640.12 | 157 | 131.88 | 0 | No issues | Yes | A | M&J
A-019 | Activity 19 | WBS.4 | Roof | Code-2 | 2025-02-08 | 2025-02-22 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 95 | 95 | 1950 | 1852.5 | 68 | 64.6 | 0 | No issues | Yes | A | M&J
A-020 | Activity 20 | WBS.4 | Roof | Code-3 | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 2025-02-08 | 2025-02-19 | 100 | 93 | 2573 | 2392.89 | 95 | 88.35 | 0 | Delayed due to procurement | No | A | M&J